**臺東縣災害應變中心處置報告內容(第二十四報-12時)**

 統計截止時間：112/10/06 11：30

                                                      彙整時間：112/10/06 11：45

**壹、 災情簡要**（資料來源：災情看板-重要訊息）

      一、   **上班、上課情形：**今(10/6)日本縣蘭嶼鄉全日停止上班、停止上課，其餘地區正常上班上課

      二、   **電力、民生用水、電信災情：**

1. 電力:
	1. 影響戶數：33382戶，已復電：29291戶，目前仍停電：4091戶，各鄉鎮停電情況：蘭嶼鄉1322戶、海端鄉733戶、大武鄉626戶、達仁鄉493戶、卑南鄉263戶、太麻里鄉180戶、東河鄉176戶、鹿野鄉88戶、關山鎮57戶、成功鎮47戶、金峰鄉41戶、台東市38戶、綠島鄉27戶。
	2. 今（6）日動員員工221人、承攬商48人、支援人力124人，本島地區以明天晚上24時全部復電為目標。蘭嶼地區因災情嚴重，除日前電廠人力13人及預先派遣外線班進駐支援6人，今(6)日再投入20人及機具設備前住進行搶修工作，將盡速搶修復電。
2. **民生用水：均已恢復供水**
3. **電信**
	1. 台東市豐谷南路257號電桿燃燒，已派員前往處理21:40。22:30查修員回覆電桿已無燃燒，非電信桿應為個人立桿，中華電信臺東營運處回覆已通知工務維修單位盡速處理中
	2. 東河台11線134.2公里處電桿傾斜已通報查修人員。11:20回報無立即危險，明日再處理。
	3. 達仁鄉南田村電纜垂落有影響交通，已派員處理中 下午1:10已回報已處理ok。
	4. 蘭嶼風災最大有達17級風 傳輸及微波天線大都倒下且現在蘭嶼停電 所以基地台手機電話不通，中華電信臺東營運處回覆已通知工務維修單位待天氣晴船班通行盡速前往處理
	5. 【台11線】(北往南)，過【成功鎮八嗡嗡社區】約150公尺處，有一前往『豐田稻家民宿』指標牌(接近122K處)，右轉進去後馬上右轉約100公尺處有一基地台，目前【中華電信】之電線掉落一條影響車輛通行，建請協助。(不詳可洽/1999案件/需電覆0963060220)已派員赴現場處理中，中華電信回覆電線已固定排除ok
	6. 台東市中華路四段513巷之巷底(靠近土地公廟及海巡署)，有一電桿歪斜快倒塌。(1999案件/需電覆/0965599308)-已通報處理。
	7. 【台東市建農里活動中心】正對面之台11線分隔島上，目前有一條很長的電線垂落，若風大會吹到快車道，影響行車安全，建請查處。(1999案件)-已通報處理中。
	8. 加羅板聯外道路電桿傾倒，已處理，電纜重接暫掛電力桿上。。

      三、   **人命傷亡情形：**

傷情共計30人受傷，0人死亡：

1. 大武鄉衛生所1人(輕傷，已離院)

2. 蘭嶼鄉衛生所18人(18人輕傷，皆已離開衛生所)

3. 東基4人(3級檢傷：2人離院、1人骨折住院中、1骨折手術中)

4. 東馬7人(3級檢傷：5人已離院，2級檢傷：2人，1人手術中，1人由蘭嶼衛生所空轉，骨折住院中)

      四、   **警戒區域劃設：已解除。**

      五、   **河川水位：水位正常**

      六、   **交通狀況(道路、鐵路、船舶、航空等大眾運輸)：**

(一)鐵路： 10月6日行駛概況如下：

1. 西部幹線：(基隆=潮州=枋寮間)正常行駛。

2. 東部幹線：(樹林=花蓮=臺東間)正常行駛。

3. 南迴線：(枋寮=臺東間)正常行駛。

(二)客運： 10月6日行駛概況如下：

1. 普悠瑪：正常行駛。

2. 東台灣：正常行駛。

3. 興東客運：正常行駛。

(三)船班： 10月6日船班概況如下：

1. 台東往返綠島的船班，10月6日中午過後將加開往返各2個航次凱三1330台東到綠島、1430綠島回台東，天王星1330台東到綠島、1430綠島回台東。

2. 台東往返蘭嶼及後壁湖往返蘭嶼的船班，自10月2日中午起至10月6日止全部船班取消。

(四)航空： 10月6日航班概況如下：

1. 台東往返台北：立榮航空、華信航空航班正常。

2. 台東往返綠島：德安航空航班正常。

3. 台東往返蘭嶼：因機場設備損壞待修，10月6日13:50前航班皆取消。

（五）道路：

預警性封閉路段:2處

1.台東縣海端鄉台20線149K~171K+500(向陽~利稻) ，已於10月6日上午7道路封閉進行清災。

2.台東縣東河鄉台23線20k(北源路段)邊坡坍方，已於10月6日上午6道路封閉進行請災，預計6日下午6時搶通。

**七、  疏散收容人數：**

撤離人數共475人：

(1) 卑南鄉撤離2人(1人已返家，餘1人收容中)

(2) 鹿野鄉撤離46人(均已返家)

(3) 池上鄉撤離28人(24人返家，餘4人收容)

(4) 海端鄉撤離16人(均已返家)

(5) 東河鄉撤離2人(均已返家)

(6) 太麻里鄉撤離2人(均已返家)

(7) 金峰鄉撤離370人(除收容3人，均已返家)

(8) 大武鄉撤離6人(1人返家，餘收容5)

(9) 達仁鄉撤離1人(住親戚家，明日就醫)

(10) 綠島鄉撤離2人(均已返家)

**貳 、重點處置作為**（資料來源：本縣災害主管機關）

**一、案件管制：**(資料來源：EMIC系統)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 案件編號 | 災情類別 | 處理情形 | 備註 |
|   |   |  如附件 |   |

**二、重要即時訊息：**

**參、災害基本資料**

**一、雨量**(**達豪雨標準**(extremely heavy rain)：指24小時累積雨量達200毫米以上，或3小時累積雨量達100毫米以上之降雨現象。)

（資料來源：中央氣象局）

| 地區 | 降雨標準定義(豪雨、大豪雨、超大豪雨) | 24小時累計雨量(毫米) |
| --- | --- | --- |
| 金峰 | 大豪雨 | 352 |
| 歷坵 | 豪雨 | 323.5 |
| 金崙山 | 豪雨 | 292.5 |
| 金峰嘉蘭 | 豪雨 | 241 |
| 金峰鄉公所 | 豪雨 | 234.5 |

**二、風速(**風力：依照氣象預報，颱風暴風半徑於四小時內可能經過的地區，其平均風力達到七級風或陣風達到十級風)（資料來源：中央氣象局）

| 地區 | 平均風力或陣風（級） |
| --- | --- |
| **大武** | 平均風力2級，陣風4級 |
| **金崙山** | 平均風力2級，陣風5級 |
| **太麻里** | 平均風力2級，陣風4級 |
| **成功** | 平均風力2級，陣風4級 |

**三、河川水位**（資料來源：水利署第八河川局、建設處）

| 河川名稱 | 水位站名稱 | 警戒值 | 最高水位 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 水位正常 |

四、地區淹水情形（資料來源：建設處）

（一）淹水災情統計：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地區 | 淹水(處) | 已消退(處) | 消退中（處） | 備註 |
|  |  |  |  | 無 |

（二）淹水災情明細：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 鄉鎮市 | 具體淹水地點或區域 | 開始淹水年月日時 | 最嚴重時之最大淹水範圍與高度 | 淹水消退年月日時分 |
| 最長約（公尺） | 最寬約（公尺） | 最深約（公分 |

五、水利設施損害搶修情形（資料來源：水利署第八河川局、建設處）

(一)水利設施受損統計：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 設施別 | 受損數 | 搶修完成 | 搶修中 | 備註 |
|  |  |  |  | 無 |

(二)水利設施受損明細：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位別 | 設施名稱 | 設施地點 | 損壞情形 | 發生年月日時 | 修復年月日時 | 備註 |

**肆、應變作為**

**一、縣市成立災害應變中心情形**

（資料來源：災害主管機關）

說明：本縣災害應變中心於112年10月06日9時00分2級開設

| 類別 | 成立數 | 鄉鎮市名稱 |
| --- | --- | --- |
| 一級開設 |  |  |
| 二級開設 | ３ | 蘭嶼鄉、台東市、大武鄉 |
| 三級常設(未開設) |  |  |

**二、 警戒區域劃設** （資料來源：公告管制）

 已解除。

**三、土石流警戒區發佈情形** （資料來源：農業處）

|  |
| --- |
| 已發布黃色警戒 |
| 鄉鎮市 | 村里 | 數量 |
| 海端鄉、鹿野鄉、延平鄉、卑南鄉、關山鎮、金峰鄉、達仁鄉、大武鄉、太麻里鄉 | 海端鄉加拿村(1)；關山鎮月眉里(2)、電光里(1);鹿野鄉瑞豐村(1)、龍田村(1)、瑞和村(1)；延平鄉武陵村(1)、桃源村 (3)、紅葉村(2) 鸞山村(1)、永康村(4)；卑南鄉明峰村(4)、初鹿村 (5)、美農村(2) 泰安村(4)、利嘉村 (2)、東興村(3) 溫泉村(8)、賓朗村 (3)、利吉村(2) 嘉豐村(6); 金峰鄉新興村(2)、嘉蘭村(2)、歷坵村(1)、賓茂村(1)、正興 | 109 |
|  |  |  |  |
| 合計 | 109 |

|  |
| --- |
| 已發布紅色警戒 |
| 鄉鎮市 | 村里別 | 數量   |
| 無土石流紅色警戒 | 無土石流紅色警戒 | 0 |
|  |  |  |  |
| 合計 | 0  |

   註：警戒作為：

      1.黃色警戒（預測雨量大於土石流警戒基準值）：地方政府應進行疏散避難勸告。

      2.紅色警戒（實際降雨已達土石流警戒基準值）：地方政府得依各地區當地雨量及實際

        狀況進行指示撤離強制疏散。

**四、 登山聯繫** （資料來源：警察局）

| 經勸導未上山 | 入山民眾處置作為 |
| --- | --- |
| 勸導前已入山 | 經聯繫已下山 | 經聯繫正下山中 | 經聯繫就地避難 | 尚未聯繫上 |
| 件次 | 人數 | 件次 | 人數 | 件次 | 人數 | 件次 | 人數 | 件次 | 人數 | 件次 | 人數 |
| 51 | 211 | 34 | 157 | 34 | 157 |  |  |  |  |  |  |

  備註：

**五、 漁工安置** （資料來源：海巡署東部分署）

| 時間 | 安置人數 | 共計 |
| --- | --- | --- |
| 10月6日12時  | 由僱主帶回成功鎮家中安置  | 1  |

 **六、各地停止上班上課情形**（資料來源：人事處）

 今(10/6)日本縣蘭嶼鄉及安朔國小停止上班、停止上課，其餘地區正常上班上課

**伍、撤離及收容情形：**

**一、撤離人數** （資料來源：民政處）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 鄉鎮市 | 村里 | 地點 | 預計撤離人數 | 實際撤離人數 | 累計撤離人數 | 撤離時間 | 收容處所 | 備註 |
| 大武鄉 | 尚武村 |  | 134 | 1 | 1 | 1230 | 馬蘭榮家 |  |
| 太麻里鄉 | 金崙村 | 金崙村11鄰富山8號 | 0 | 2 | 2 | 1800 | 臺東仁愛之家 |  |
| 東河鄉 | 北源村 | 2鄰柑桔林18之1號 | 2 | 2 | 2 | 1800 | 台東馬蘭榮家 |  |
| 池上鄉 | 富興村 |  | 16 | 16 | 16 | 1630 | 大地飯店 |  |
| 池上鄉 | 錦園村 | 鳳梨園地區 | 12 | 12 | 12 | 1630 | 大地飯店 |  |
| 鹿野鄉 | 鹿野村 | 中新路48巷 | 13 | 13 | 13 | 1545 | 金暉飯店 |  |
| 鹿野鄉 | 鹿野村 | 中新路48巷 | 2 | 2 | 2 | 1500 | 金暉飯店 |  |
| 鹿野鄉 | 瑞豐村 | 水源路67號 | 1 | 1 | 1 | 1400 | 金暉飯店 |  |
| 鹿野鄉 | 瑞和村 | 寶華部落 | 30 | 30 | 30 | 1330 | 金暉飯店 |  |
| 卑南鄉 | 明峰村 | 6鄰龍過脈54號,12鄰12巷16號 | 2 | 2 | 2 | 1430 | 賓朗多功能老人活動中心 |  |
| 達仁鄉 | 新化村 | 1鄰新生路21-2號 | 1 | 1 | 1 | 1400 | 馬蘭榮家 |  |
| 金峰鄉 | 歷坵村 | 歷坵村 | 2 | 2 | 2 | 1230 | 仁愛之家 |  |
| 金峰鄉 | 歷坵村 | 歷坵村 | 3 | 3 | 3 | 1500 | 救星教養院 |  |
| 金峰鄉 | 嘉蘭村 | 嘉蘭 | 2 | 2 | 2 | 1630 | 馬蘭榮家 |  |
| 金峰鄉 | 新興村 | 新興村 | 2 | 2 | 2 | 1230 | 仁愛之家 |  |
| 海端鄉 | 海端村 | 新武部落 | 61 | 2 | 2 | 1600 | 鄉立幼兒園 |  |
| 海端鄉 | 廣原村 | 大埔部落、龍泉部落 | 179 | 14 | 14 | 1430 | 鄉立幼兒園 |  |
| 綠島鄉 | 南寮村 | 南寮 | 2 | 2 | 2 | 1700 | 南寮社區活動中心 |  |
| 大武鄉 | 大竹村 |  | 195 | 5 | 5 | 1800 | 愛國蒲分校 |  |
| 金峰鄉 | 新興村 | 新興村 | 361 | 361 | 361 | 1700 | 大王國小 |  |

**二、收容情形：**（資料來源：社會處）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  編號 | 鄉鎮市 | 收容場所 | 開設起迄時間(年月日時) | 預計可完成修復時間 | 累計收容人數 | 目前儲糧預估可再供應狀況 | 是否以開口契約或連結民間團體持續供應熱食 | 聯絡人 | 聯絡電話(方式) |
| 起 | 迄 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 人數 | 日數 |
|  | 鹿野鄉 | 金暉飯店 | 1400 |  | 0 | 0 | 0 | 46 | 23 | 23 | 10 | 14 | 是 | 陳佳莉 | 089580136 |
|  | 台東市 | 台東市馬蘭榮家 | 1830 |  | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 5 | 10 | 14 | 是 | 李嘉寶 | 0911225824 |
|  | 台東市 | 台東市仁愛之家 | 1830 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 10 | 14 | 是 | 楊麗足 | 089227592 |
|  | 延平鄉 | 延平鄉立幼兒園 |  |  | 0 | 0 | 0 | 16 | 9 | 7 | 10 | 14 | 是 | 宋世宇 | 089-561298 |
|  | 卑南鄉 | 賓朗活動中心 | 1500 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 10 | 14 | 是 | 蔣宗憲 | 089381368 |
|  | 池上鄉 | 大地飯店 | 1740 |  | 0 | 0 | 0 | 17 | 10 | 7 | 10 | 14 | 是 | 潘昆田 | 089862058 |
|  | 大武鄉 | 愛國蒲分校 | 1821 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 10 | 14 | 是 | 張昇智 | 089792275 |

**陸、災情統計：**

**一、人命傷亡** （資料來源：衛生局）

| 鄉鎮市別 | 死亡（人） | 失蹤（人） |    受傷（人） | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 台東縣 |  |  | 30 | 傷情共計30人受傷，0人死亡： 1. 大武鄉衛生所1人(輕傷，已離院) 2. 蘭嶼鄉衛生所18人(18人輕傷，皆已離開衛生所) 3. 東基4人(3級檢傷：2人離院、1人骨折住院中、1骨折手術中) 4. 東馬7人(3級檢傷：5人已離院，2級檢傷：2人，1人手術中，1人由蘭嶼衛生所空轉，骨折住院中。 |
|  |  |  |  |  |
| 合計 | 0 | 0 | 30 |  |

（備註：人員清冊另製作附表）

**二、維生管線災情** （資料來源：中華電信、台灣電力公司、自來水公司）

| 單位別項目 | 影響數目 | 搶修完成（戶、處） | 尚待修復（戶、處） | 備註 |   |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 電力 | 33382 | 29291 | 4091 | 影響戶數：33382戶，已復電：29291戶，目前仍停電：4091戶，各鄉鎮停電情況：蘭嶼鄉1322戶、海端鄉733戶、大武鄉626戶、達仁鄉493戶、卑南鄉263戶、太麻里鄉180戶、東河鄉176戶、鹿野鄉88戶、關山鎮57戶、成功鎮47戶、金峰鄉41戶、台東市38戶、綠島鄉27戶。 |  |
| 電信（市話） | 0 | 0 | 1564 |  |  |
| 電信（基地台） | 43 | 0 | 43 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**三、交通災情狀況(**資料來源：台東工務段、建設處、原住民族行政處、交觀處**)**

(一)鐵路： 10月6日行駛概況如下：

1. 西部幹線：(基隆=潮州=枋寮間)正常行駛。

2. 東部幹線：(樹林=花蓮=臺東間)正常行駛。

3. 南迴線：(枋寮=臺東間)正常行駛。

(二)客運： 10月6日行駛概況如下：

1. 普悠瑪：正常行駛。

2. 東台灣：正常行駛。

3. 興東客運：正常行駛。

(三)船班： 10月6日船班概況如下：

1. 台東往返綠島的船班，10月6日中午過後將加開往返各2個航次凱三1330台東到綠島、1430綠島回台東，天王星1330台東到綠島、1430綠島回台東。

2. 台東往返蘭嶼及後壁湖往返蘭嶼的船班，自10月2日中午起至10月6日止全部船班取消。

(四)航空： 10月6日航班概況如下：

1. 台東往返台北：立榮航空、華信航空航班正常。

2. 台東往返綠島：德安航空航班正常。

3. 台東往返蘭嶼：因機場設備損壞待修，10月6日13:50前航班皆取消。

（五）道路：

預警性封閉路段:2處

1.台東縣海端鄉台20線149K~171K+500(向陽~利稻) ，已於10月6日上午7道路封閉進行清災。

2.台東縣東河鄉台23線20k(北源路段)邊坡坍方，已於10月6日上午6道路封閉進行請災，預計6日下午6時搶通。

**柒、出動救災人員及裝備情形**

（資料來源: 國軍、消防局、警察局、海巡署東部分署）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 鄉鎮市 | 受困人數(人) | 搶救災民人數(人) | 支援送水勤務(次) | 出動救災人員裝備(人次、輛次、艘次、架次) |
|  |  |  |  | 消防 | 義消 | 民間救難團體 | 警察 | 義警 | 民防 | 國軍 | 其他 |
|  |  |  |  | 人 | 車 | 人 | 車 | 人 | 車 | 人 | 車 | 人 | 車 | 人 | 車 | 人 | 車 |   |
| 臺東市 |  |  |  | 6 | 4 |  |  |  |  | 702 | 316 |  |  |  |  | 2 | 0 |  |
| 成功鎮 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 138 | 104 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
| 關山鎮 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 52 | 43 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
| 卑南鄉 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 268 | 124 |  |  |  |  | 2 | 0 |  |
| 鹿野鄉 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 45 | 33 |  |  |  |  | 12 | 1 |  |
| 池上鄉 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 54 | 45 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
| 東河鄉 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 116 | 85 |  |  |  |  | 12 | 2 |  |
| 長濱鄉 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 109 | 79 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
| 太麻里鄉 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 146 | 73 |  |  |  |  | 17 | 2 |  |
| 大武鄉 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 64 | 32 |  |  |  |  | 17 | 4 |  |
| 綠島鄉 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 39 | 29 |  |  |  |  | 1 | 0 |  |
| 海端鄉 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 17 | 13 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
| 延平鄉 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 17 | 13 |  |  |  |  | 2 | 0 |  |
| 金峰鄉 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 36 | 18 |  |  |  |  | 17 | 2 |  |
| 達仁鄉 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 122 | 61 |  |  |  |  | 12 | 2 |  |
| 蘭嶼鄉 |  |  |  | 4 | 2 |  |  |  |  | 56 | 37 |  |  |  |  | 1 | 0 |  |

**捌、支援縣市害應變處理情形：無**

**玖、蘭嶼鄉災後復原搶修**

針對蘭嶼鄉遭受17級風後嚴重災情的搶修工程，縣府災害應變中心今日9點，由空勤總隊直升機及軍方運輸直升機分別載送災修工程人員前往蘭嶼，共有台電、中油、中華電信、消防局、環保局、農業處等31位專業的維修技術人員，優先進行維生系統搶修。

另整備11噸抓斗車、小吊車、怪手等數台重型機具，以及蘭嶼鄉公所要求之圓鍬、鏈鋸等搶修工具、民生物資、乾糧等，將協調民間貨船開往蘭嶼。(救災支援情形詳如一覽表)